## A. Yönetici Özeti
ERP Kapsam Analizi — Yönetici Özeti
Tarih | 2026-10-16
Kaynak dal | cursor/erp-lot-kalite-mrp-4f63 · migrations 001–018 · UI 20261016i
Not | Kod/şema değiştirilmedi. Durumlar kod+docs kanıtına dayanır; doğrulanamayanlar açık işaretlendi.
Toplam gereksinim (matris)
Duruma göre sayılar
Mevcut ve doğrulandı
Kısmen mevcut / eksik
Tanımlanmış ancak çalıştığı doğrulanamadı
Mevcut değil
İncelenmesi gerekiyor
Proje kapsamı dışında / karar bekliyor
Önem puanı dağılımı (1–5)
Puan 5
Puan 4
Puan 3
Puan 2
Puan 1
Modül bazında tamamlanma
Ana modül | Toplam | Mevcut ve doğrulandı | Eksik/Kısmi/Yok (yaklaşık)
Platform | 23 | 11 | 12
Ana Veri | 15 | 7 | 8
Stok | 12 | 6 | 6
Satınalma | 9 | 3 | 6
Satış | 12 | 6 | 6
CRM | 11 | 6 | 2
Üretim | 14 | 8 | 4
Kalite | 6 | 2 | 4
Finans | 10 | 3 | 6
İnsan Kaynakları | 2 | 0 | 0
Bakım | 1 | 0 | 0
Raporlama | 3 | 0 | 3
Teknik | 10 | 2 | 8
Kritik eksikler (önem≥5 ve mevcut değil / kısmi / incelenmeli)
REQ-PLT-006 | JWT / oturum tabanlı auth | Mevcut değil · Tüm API spoof edilebilir.
REQ-INV-004 | Satış rezervasyonu | Mevcut değil · Çift satış / ATP riski.
REQ-TEC-004 | Otomatik test suite | Mevcut değil · Regresyon riski yüksek.
REQ-TEC-005 | Sırlar / env | Kısmen mevcut / eksik · Repo taraması gerekir.
REQ-PLT-004 | Kullanıcı kartı | Kısmen mevcut / eksik · Oturum ve kimlik doğrulama yok.
REQ-PLT-001 | Firma tanımı | Kısmen mevcut / eksik · Multi-company filtre/zorunluluk eksik (P14).
REQ-FIN-001 | Alış/satış fatura kayıtları | Kısmen mevcut / eksik · AR/AP ve muhasebe entegrasyonu eksik.
REQ-QLT-003 | GKK/ÇKK emirleri onay/red | Kısmen mevcut / eksik · Kısmi ret/ölçüm UI formu sınırlı.
REQ-FIN-004 | Belge → muhasebe entegrasyonu | Mevcut değil · Hesap belirleme kuralları.
REQ-PUR-007 | 3 yönlü fatura kontrolü (VER) | Mevcut değil · Fatura askı/fark süreci.
Başlıca teknik riskler
API kimlik doğrulama yok (X-Kullanici-Kodu spoofable).
Otomatik test suite yok; regresyon riski yüksek.
Satış rezervasyonu yok → ATP/çift satış riski.
Alış fatura–mal kabul bağı ve 3-way match yok.
Belge→muhasebe ve cari borç/alacak motoru yok.
nodemailer opsiyonel; e-posta gerçek gönderim ortam bağımlı.

## B. ERP Gereksinim Matrisi
ID | Ana modül | Alt modül | Gereksinim / özellik | Açıklama ve beklenen davranış | Mevcut durum | Kanıt / ilgili dosya, tablo, ekran veya kod | Eksiklik veya risk | Önem puanı (1–5) | Teknik risk | Bağımlı olduğu maddeler | Öncelik sırası | Önerilen işlem | Önceki değerlendirmedeki durum | Kullanıcı kararı | Uygulama durumu
REQ-PLT-001 | Platform | Organizasyon | Firma tanımı | Çoklu firma kartı; belgelerde firma bağlamı. | Kısmen mevcut / eksik | Tablo firmalar; ekran firmalar; routes/firmalar.js. Belgelerde firma_id tutarlı zorunluluk kısmi. | Multi-company filtre/zorunluluk eksik (P14). | 5 | Orta — veri karışması riski | REQ-PLT-002 | 15 | Belge/org filtrelerinde firma_id zorunlu kıl. | P14 skor16 YAPILMADI; scope Aşama2 Evet
REQ-PLT-002 | Platform | Organizasyon | İş yeri tanımı | Firma altında tesis/iş yeri. | Mevcut ve doğrulandı | is_yerleri; ekran is-yerleri; migration 001/002. |  | 5 | Düşük | REQ-PLT-001 | 90 | Koruma; regresyon testi. | Aşama2 zorunlu — mevcut
REQ-PLT-003 | Platform | Organizasyon | Depo tanımı | İş yeri altında depo; varsayılan/rol. | Mevcut ve doğrulandı | depolar + depo_rolu (018); ekran depolar; varsayilan. |  | 5 | Düşük | REQ-PLT-002 | 90 | Koruma. | Aşama2 zorunlu ek — mevcut
REQ-PLT-004 | Platform | Kullanıcı | Kullanıcı kartı | Kullanıcı kodu, grup, aktif. | Kısmen mevcut / eksik | kisiler/kullanicilar CRUD; password/login yok. | Oturum ve kimlik doğrulama yok. | 5 | Yüksek — spoofable header | REQ-PLT-006 | 5 | JWT/oturum + parola hash. | P20 skor12; NEXT_STEPS bekleyen
REQ-PLT-005 | Platform | Kullanıcı | Kullanıcı grupları | Grup tanımı + yetki bayrakları. | Kısmen mevcut / eksik | kullanici_gruplari; satinalma_onay/talep/kalite_kontrol (018). | Menü/depo yetkisi yok; bayraklar sınırlı. | 4 | Orta | REQ-PLT-004 | 20 | Menü+depo yetki matrisi. | P20
REQ-PLT-006 | Platform | Yetki | JWT / oturum tabanlı auth | Login, token, güvenli API. | Mevcut değil | src/utils/yetki.js: “JWT henüz yok”; X-Kullanici-Kodu header. | Tüm API spoof edilebilir. | 5 | Kritik |  | 1 | Auth middleware + login UI. | P20 YAPILMADI; docs/20 bilinçli sınır
REQ-PLT-007 | Platform | Yetki | Menü / ekran yetkisi | Rol bazlı menü görünürlüğü. | Mevcut değil | public/app.js MODULES herkese açık. | UI gate yok. | 4 | Yüksek | REQ-PLT-006 | 6 | Screen ACL. | P20; Canias SYST07/08
REQ-PLT-008 | Platform | Yetki | Depo bazlı yetki | Kullanıcının depo erişimi. | Mevcut değil | Kanıt yok (tablo/middleware yok). | Depo izolasyonu yok. | 4 | Yüksek | REQ-PLT-006 | 7 | kullanici_depo tablosu + assert. | P20
REQ-PLT-009 | Platform | Yetki | Satınalma onay yetkisi | Talep oluşturma/onay grup bayrağı. | Mevcut ve doğrulandı | assertYetki satinalma_talep/onay; routes/satin_alma_talepleri.js; test docs/20. |  | 5 | Orta — header spoof | REQ-PLT-006 | 25 | Auth ile birleştir. | docs/20 doğrulandı
REQ-PLT-010 | Platform | Yetki | Kalite kontrol yetkisi | KK kaydet/onay/red yetkisi. | Mevcut ve doğrulandı | assertYetki kalite_kontrol; routes/kk_emirleri.js; docs/20. |  | 5 | Orta — header spoof | REQ-PLT-006 | 25 | Auth ile birleştir. | docs/20
REQ-PLT-011 | Platform | Parametreler | Sistem parametreleri | Key/value parametre ekranı. | Mevcut ve doğrulandı | sistem_parametreleri; ekran sistem-parametreleri; STOK_NEGATIF, SMTP_*, STOK_DEPO_ZORUNLU. |  | 4 | Düşük |  | 80 | Koruma; parametre kataloğu dokümante et. | Dalga1
REQ-PLT-012 | Platform | Numaralandırma | Kod serisi / numaratör | Belge ve kart kod üretimi. | Mevcut ve doğrulandı | kod_serileri; ekran numarator-tanimi; kodUretici.js/belgeNo.js. |  | 5 | Düşük |  | 85 | Koruma. | docs/08
REQ-PLT-013 | Platform | Belge tipi | Belge tipi sözlüğü | DOCTYPE kataloğu. | Mevcut ve doğrulandı | belge_tipleri (014); /belge-tipleri read-only. |  | 4 | Düşük |  | 70 | UI tanım ekranı opsiyonel. | P15 KISMİ
REQ-PLT-014 | Platform | Hareket kodu | Hareket kodu tanımı ve belge bağ | Stok/finans hareket kodları. | Mevcut ve doğrulandı | hareket_kodlari; zorunlu bağ Dalga A (P02); routes/hareket_kodlari.js. |  | 5 | Düşük | REQ-PLT-013 | 70 | Koruma. | P02 YAPILDI skor25
REQ-PLT-015 | Platform | Belge omurgası | Kaynak belge referansı (REFDOC) | kaynak_belge_tipi/id + kalem ref. | Mevcut ve doğrulandı | 014_dalga_a_belge_omurga; belgeOmurga.js. |  | 5 | Düşük |  | 70 | Koruma; tüm zincirlerde tutarlılık audit. | P01 YAPILDI skor25
REQ-PLT-016 | Platform | Audit | Alan / belge tarihçesi | Kim neyi ne zaman değiştirdi. | Mevcut değil | Audit tablosu/middleware yok. | Uyuşmazlık ve compliance riski. | 3 | Orta | REQ-PLT-006 | 55 | audit_log tablosu. | P21 skor12 YAPILMADI
REQ-PLT-017 | Platform | Bildirim | E-posta kuyruğu | Olay e-postası kuyruk + gönderim. | Kısmen mevcut / eksik | eposta_gonderimleri; epostaService; SA onay e-posta; nodemailer opsiyonel. | SMTP/nodemailer yoksa gerçek gönderim yok. | 3 | Orta | REQ-PLT-011 | 45 | nodemailer bağımlılığı + SMTP kurulum. | P34 skor8 → docs/20 kısmi
REQ-PLT-018 | Platform | Bildirim | Uygulama içi bildirim / kokpit | Operasyonel uyarılar, dashboard. | Mevcut değil | Kokpit ekranı yok. |  | 3 | Düşük |  | 100 | Açık sipariş/kritik stok widget. | P33 skor12 YAPILMADI
REQ-PLT-019 | Platform | İş akışı | Genel onay motoru | Çok seviyeli onay, workflow engine. | Kısmen mevcut / eksik | SA talep onay + KK onay özel kod; genel WF yok. | Diğer belgelerde generic onay yok. | 3 | Orta | REQ-PLT-006 | 60 | Ortak onay servisi veya bilinçli sınırlı tut. | Aşama1 belirsiz onay seviyeleri
REQ-PLT-020 | Platform | Hata yönetimi | API hata standardı | Tutarlı JSON hata + HTTP kodları. | Kısmen mevcut / eksik | Çoğu route try/catch + res.status; merkezi error middleware yok. | Tutarsız yanıtlar mümkün. | 3 | Orta |  | 50 | Express error middleware. | İnceleme bulgusu
REQ-PLT-021 | Platform | UI shell | Modül menü + sekmeler + filtre | SPA shell, LIKE filtre, sekmeler. | Mevcut ve doğrulandı | public/app.js MODULES 58 ekran; build 20261016i; içerir LIKE. |  | 4 | Düşük |  | 95 | Koruma. | UI dalgaları
REQ-PLT-022 | Platform | UI listeler | Liste satır ID + tekil seçim | Her satırda benzersiz id; tek seçim. | Mevcut ve doğrulandı | listColumns + rowKey/ensureRowIds; depoBakiyeListesi composite id; headless test 2026-10-16. |  | 4 | Düşük |  | 95 | Koruma. | Bugfix 20261016h/i
REQ-MDM-001 | Ana Veri | Stok | Stok kartı | Malzeme master + tip/tedarik/birim. | Mevcut ve doğrulandı | stoklar + detay tablolar; ekran stok-karti; routes/stoklar.js. |  | 5 | Düşük |  | 85 | Koruma. | Aşama2
REQ-MDM-002 | Ana Veri | Stok | Stok–iş yeri ilişkisi | Malzeme-tesis bağı. | Mevcut ve doğrulandı | stok_is_yeri (002); stok kartında kullanılıyor. |  | 4 | Düşük | REQ-MDM-001 | 80 | Koruma. | Aşama2
REQ-MDM-003 | Ana Veri | Stok | Stok–depo ilişkisi | Malzeme-depo varsayılan giriş/çıkış. | Kısmen mevcut / eksik | stok_depo (016); ekran stok-depo; STOK_DEPO_ZORUNLU parametre. | Zorunluluk varsayılan kapalı; satış belgelerinde otomatik depo kademeli. | 4 | Orta | REQ-MDM-001 | 40 | Zorunluluk rollout + belge default depo. | U07 Yapildi; docs/20 sınır
REQ-MDM-004 | Ana Veri | Stok | Ölçü birimleri | Birim lookup tablosu. | Mevcut ve doğrulandı | olcu_birimleri; ekran olcu-birimleri. |  | 5 | Düşük |  | 85 | Koruma. | Aşama2 zorunlu
REQ-MDM-005 | Ana Veri | Stok | Birim dönüşümleri | Stok bazlı alternatif birim + katsayı. | Kısmen mevcut / eksik | stok_birim_tanimlari (009); UI/iş kuralı belgelerin hepsinde zorunlu dönüşüm yok. | Belge satırında otomatik çevrim eksik olabilir. | 3 | Orta | REQ-MDM-004 | 65 | Belge satırında birim çevrim doğrula. | İncelenmesi
REQ-MDM-006 | Ana Veri | Stok | Kategori / sınıf tanımları | ABC, marka, temin, sınıf. | Mevcut ve doğrulandı | kategori_tanimlari; stok_siniflari; ekranlar kategori-tanimi, sinif-tanimi. |  | 3 | Düşük |  | 90 | Koruma. | 010/012
REQ-MDM-007 | Ana Veri | Stok | Barkod tanımları | Stok barkod tablosu. | Kısmen mevcut / eksik | stok_barkodlari (009/011); tam barkod süreç/UI matris derinliği sınırlı. | Okuma/toplama süreci yok. | 2 | Düşük | REQ-MDM-001 | 110 | WMS/toplama ile birlikte. | docs/10 erteleme
REQ-MDM-008 | Ana Veri | Stok | Çoklu dil stok etiketleri | Dil tabloları + UI dil seçimi. | Kısmen mevcut / eksik | stok_dil_tanimlari var; UI dil seçimi yok. | UI eksik. | 2 | Düşük |  | 120 | UI dil seçici veya kapsam dışı. | P35 skor6
REQ-MDM-009 | Ana Veri | Stok | Alternatif / ikame malzeme | BOM/ikame alternatifleri. | Mevcut değil | Kanıt yok; bilinçli kaldırılmış (P36). |  | 2 | Düşük | REQ-PRD-001 | 130 | Karar: kapsam dışı veya BOM ikame. | P36 YAPILMADI
REQ-MDM-010 | Ana Veri | Cari | Cari kartı | Müşteri/tedarikçi master. | Mevcut ve doğrulandı | cariler + detay/banka/sevk/dil; ekran cari-kartlari. |  | 5 | Düşük |  | 85 | Koruma. | Aşama2; 009
REQ-MDM-011 | Ana Veri | Cari | Cari–iş yeri / firma parametreleri | Cari firma parametreleri. | Kısmen mevcut / eksik | cari_firma_parametreleri (011). | UI derinliği / zorunluluk doğrulanmalı. | 3 | Orta | REQ-MDM-010 | 70 | Ekran ve zorunluluk audit. | Aşama2 kısmi
REQ-MDM-012 | Ana Veri | Cari | Kişiler / kontaklar (cari) | Cari yetkili kişiler. | Kısmen mevcut / eksik | CRM kontaklar var; klasik cari kişi alt grid ayrı değerlendirilmeli. | Çift model riski (kisiler vs crm_kontaklar). | 3 | Orta | REQ-CRM-003 | 75 | Model birleştirme kararı. | INC
REQ-MDM-013 | Ana Veri | Adres | Ülke tanımı | Ülke lookup. | Mevcut ve doğrulandı | ulkeler; ekran ulke-tanimi. |  | 2 | Düşük |  | 100 | Koruma. | 011
REQ-MDM-014 | Ana Veri | Parti | Parti / lot master | Lot kaydı + politika. | Mevcut ve doğrulandı | stok_partileri; parti_politika; partiService; ekran stok-partileri; docs/20 test. |  | 4 | Orta | REQ-INV-001 | 35 | Seri takibini ayrı ele al. | P25 parti kısmı → docs/20 Yapildi
REQ-MDM-015 | Ana Veri | Seri | Seri numarası izlenebilirlik | Birim başına seri. | Mevcut değil | Seri tablosu/akış yok; yalnızca lot. | Regülasyon sektörlerde eksik. | 3 | Orta | REQ-MDM-014 | 85 | Karar: parti yeterli mi / seri gerekir mi. | P25 seri kısmı açık; scope Aşama2 Hayır
REQ-INV-001 | Stok | Hareket motoru | Merkezi stok hareket servisi | Giriş/çıkış/transfer bakiye motoru. | Mevcut ve doğrulandı | stokHareketService.js; stok_hareketleri(+satirlar); withTransaction. |  | 5 | Düşük |  | 10 | Koruma; N+1 ve performans izle. | Aşama2 zorunlu
REQ-INV-002 | Stok | Bakiye | Depo bakiye listesi | Depo+stok+statü+parti bakiye. | Mevcut ve doğrulandı | /stok-bakiyeleri; depoBakiyeListesi; ekran depo-bakiye; composite id. |  | 5 | Düşük | REQ-INV-001 | 30 | Koruma.
REQ-INV-003 | Stok | Statü | Stok statüleri (Kullanılabilir/Kalitede/Bloke) | Bakiye boyutu olarak statü. | Mevcut ve doğrulandı | stok_hareket_satirlari.stok_statu; 018; docs/20. |  | 5 | Orta | REQ-INV-001 | 30 | Rezerve boyutunu ayrı ekle. | P07 → docs/20 Yapildi (rezerve hariç)
REQ-INV-004 | Stok | Rezervasyon | Satış rezervasyonu | Sipariş onayında rezerve; irsaliyede tüket. | Mevcut değil | Rezervasyon tablosu/alanı yok; bakiye yalnızca hareket. | Çift satış / ATP riski. | 5 | Yüksek | REQ-INV-002;REQ-SAL-002 | 2 | rezerve_miktar + rezervasyon belgeleri. | P03 skor20 YAPILMADI
REQ-INV-005 | Stok | Negatif stok | Negatif stok parametresi | STOK_NEGATIF parametresine uyum. | Mevcut ve doğrulandı | belgeOmurga + stokHareketService; P38 Dalga A. |  | 5 | Düşük | REQ-PLT-011 | 70 | Koruma. | P38 YAPILDI
REQ-INV-006 | Stok | Manuel hareket | Manuel giriş/çıkış/transfer belgesi | Stok hareketleri ekranı. | Mevcut ve doğrulandı | 015; routes/stok_hareketleri.js; ekran stok-hareketleri; hedef_depo_id. |  | 4 | Düşük | REQ-INV-001 | 40 | Sayım belgesinden ayır. | 015
REQ-INV-007 | Stok | Transfer | Depolar arası transfer süreci (TRO) | Talep→emir→yoldaki stok. | Kısmen mevcut / eksik | Manuel TRANSFER çift hareket var; TRO belge/workflow/yoldaki stok yok. | Süreç eksik; yalnızca anlık transfer. | 4 | Orta | REQ-INV-006 | 18 | Transfer emri belgesi + in-transit. | P08 skor16 YAPILMADI
REQ-INV-008 | Stok | Sayım | Stok sayım / düzeltme belgesi | Sayım belgesi + fark hareketi. | Kısmen mevcut / eksik | Hareket tipi SAYIM/SAY-01 kodu var; ayrı sayım UI/workflow yok. | Sayım süreci operasyonel değil. | 4 | Orta | REQ-INV-001 | 12 | Sayım belgesi ekranı + onay. | P09 skor20 YAPILMADI
REQ-INV-009 | Stok | WMS | Raf/konum hareketi | Hareket satırında raf + toplama. | Kısmen mevcut / eksik | depolar.raf_kodu/konum_kodu (011); hareket satırında konum yok. | WMS light eksik. | 2 | Düşük | REQ-INV-001 | 115 | Ertele veya WMS light. | P26 skor9
REQ-INV-010 | Stok | Emniyet stok | Minimum / emniyet stok | Stok kartı emniyet + MRP kullanımı. | Mevcut ve doğrulandı | stoklar.emniyet_stok; mrpService dahil; docs/20 test. |  | 4 | Düşük | REQ-PRD-010 | 50 | Koruma. | docs/20
REQ-INV-011 | Stok | Değerleme | Stok maliyet / değerleme | FIFO/ortalama maliyet katmanı. | Mevcut değil | Maliyet katmanı yok. | Finans/üretim maliyet bağı yok. | 3 | Yüksek | REQ-FIN-005;REQ-PRD-011 | 95 | Karar: kapsam / yöntem. | P22 skor8; Aşama2 finans Hayır
REQ-INV-012 | Stok | Fire | Fire hareketi | Fire belge tipi / süreç. | Kısmen mevcut / eksik | belge_tipi Fire seçeneklerde; özel fire süreci/UI yok. | Manuel hareketle simüle edilebilir. | 2 | Düşük | REQ-INV-006 | 105 | Üretim fire ile birleştir. | TANIM
REQ-PUR-001 | Satınalma | Talep | Satınalma talebi + onay | Talep oluşturma, onay, e-posta. | Mevcut ve doğrulandı | satin_alma_talepleri; onayla + eposta; yetki; ekran satin-alma-talepleri. |  | 5 | Orta — auth spoof | REQ-PLT-009 | 28 | Auth sertleştir. | docs/20
REQ-PUR-002 | Satınalma | Sipariş | Satınalma siparişi | SA sipariş + talepten dönüşüm. | Mevcut ve doğrulandı | satin_alma_siparisleri; /talep-donustur. |  | 5 | Düşük | REQ-PUR-001 | 35 | Koruma.
REQ-PUR-003 | Satınalma | Teklif | Teklif isteği / teklif / anlaşma CRUD | PUR teklif zinciri tabloları. | Kısmen mevcut / eksik | createBelgeRouter thin CRUD (3 route ~14 satır); dönüşüm yok. | İş akışı yok. | 4 | Orta | REQ-PUR-002 | 16 | Teklif→sipariş dönüştür. | P40 skor20 YAPILMADI
REQ-PUR-004 | Satınalma | Teklif | Teklif → sipariş dönüşüm | Satıştaki gibi dönüştür butonu. | Mevcut değil | routes/satin_alma_teklifleri.js factory only; dönüşüm endpoint yok. |  | 4 | Orta | REQ-PUR-003 | 16 | siparise-donustur + UI. | P40
REQ-PUR-005 | Satınalma | Mal kabul | Mal kabul + stok girişi | Siparişten kabul, kalan miktar kilidi. | Mevcut ve doğrulandı | mal_kabuller; stok + GKK tetik; fazla kabul engeli. |  | 5 | Düşük | REQ-PUR-002;REQ-INV-001 | 22 | Koruma.
REQ-PUR-006 | Satınalma | Fatura | Mal kabul → alış fatura bağ | Kabule dayalı alış faturası. | Mevcut değil | Alış faturaları bağımsız CRUD; kabulden oluşturma yok. | 3-way match önkoşulu eksik. | 4 | Orta | REQ-PUR-005;REQ-FIN-001 | 17 | mal-kabulden fatura-olustur. | P13 skor16
REQ-PUR-007 | Satınalma | Kontrol | 3 yönlü fatura kontrolü (VER) | Sipariş fiyat ↔ kabul miktar ↔ fatura. | Mevcut değil | Kanıt yok. |  | 5 | Yüksek | REQ-PUR-006 | 55 | Fatura askı/fark süreci. | P05 skor15
REQ-PUR-008 | Satınalma | Tedarikçi | Tedarikçi değerlendirme | Skor/KPI tedarikçi. | Mevcut değil | Kanıt yok. |  | 2 | Düşük | REQ-MDM-010 | 140 | Kapsam kararı. | DISI aday
REQ-PUR-009 | Satınalma | Anlaşma | Satınalma anlaşması fiyat bağ | Anlaşmadan sipariş fiyatı. | Kısmen mevcut / eksik | Tablo + thin CRUD; fiyat motoru yok. |  | 3 | Orta | REQ-PUR-003;REQ-SAL-007 | 75 | Fiyat listesi ile birleştir. | P28
REQ-SAL-001 | Satış | Teklif | Satış teklifi → sipariş | Teklif CRUD + siparise-donustur. | Mevcut ve doğrulandı | satis_teklifleri; /siparise-donustur; CRM firsat_id. |  | 5 | Düşük | REQ-CRM-007 | 40 | Koruma.
REQ-SAL-002 | Satış | Sipariş | Satış siparişi | Sipariş + kalan sevk/irsaliye/fatura. | Mevcut ve doğrulandı | siparisler; kalan_* alanları; sevk-emri-olustur. |  | 5 | Düşük |  | 30 | Rezervasyon ekle. | P32 iskelet YAPILDI
REQ-SAL-003 | Satış | Sevk | Sevk emri | Siparişten sevk emri. | Mevcut ve doğrulandı | sevk_emirleri; routes/sevk_emirleri.js; siparisler sevk oluştur. |  | 4 | Düşük | REQ-SAL-002 | 40 | ATP uyarısını güçlendir. | P11 iskelet
REQ-SAL-004 | Satış | İrsaliye | İrsaliye onay + stok çıkış | Onayda depo doğrulama, stok çıkış. | Mevcut ve doğrulandı | irsaliyeler onayla; P04/P39 Dalga A; STOK_NEGATIF. |  | 5 | Düşük | REQ-INV-001 | 25 | Koruma. | P04/P39 YAPILDI
REQ-SAL-005 | Satış | Fatura | İrsaliyeden satış faturası | Onaylı irsaliyeden fatura. | Mevcut ve doğrulandı | irsaliyeler /fatura-olustur; durum kilidi Onayli. |  | 5 | Düşük | REQ-SAL-004 | 30 | Liste filtresi tutarlılığı audit. | P39 YAPILDI; P37 açık
REQ-SAL-006 | Satış | Fatura | Fatura liste filtresi (alış/satış) | fatura_turu query tutarlılığı. | İncelenmesi gerekiyor | UI alis/satis-faturalari ?fatura_turu=; PUT e-belge alanları şüpheli (P37). | Kod audit gerekir. | 4 | Orta | REQ-FIN-001 | 14 | Endpoint/PUT audit + test. | P37 skor20 YAPILMADI
REQ-SAL-007 | Satış | Fiyat | Fiyat listesi / iskonto | Cari+stok+miktar fiyat. | Mevcut değil | Fiyat listesi tablosu/motor yok. | Teklif/sipariş manuel fiyat. | 4 | Orta | REQ-MDM-010;REQ-MDM-001 | 58 | Fiyat koşulu motoru. | P28 skor12
REQ-SAL-008 | Satış | ATP | ATP / kullanılabilir stok kontrolü | Siparişte miktar ≤ kullanılabilir. | Kısmen mevcut / eksik | Sevk oluştururken bakiye uyarı iskeleti (siparisler.js); rezervasyon yok. | Sert ATP yok. | 4 | Orta | REQ-INV-004 | 19 | Sipariş onayında sert kontrol. | P11 skor16
REQ-SAL-009 | Satış | İade | Satış/alış iade süreçleri | İade irsaliye/fatura. | Mevcut değil | IADE DOCTYPE/süreç yok. |  | 4 | Orta | REQ-SAL-004;REQ-PUR-005 | 48 | İade belge tipi + stok ters hareket. | P27 skor16
REQ-SAL-010 | Satış | Çıktı | PDF/QR irsaliye-fatura | Yazdırılabilir çıktı. | Mevcut değil | PDF motoru yok. |  | 3 | Düşük | REQ-SAL-005 | 90 | HTML/PDF şablon. | P18 skor16
REQ-SAL-011 | Satış | Ödeme | Ödeme koşulları / vade belgede | Belgede ödeme koşulu zorunlu. | Kısmen mevcut / eksik | Cari kartta alanlar olabilir; belge zorunluluğu/tahsilat planı yok. |  | 3 | Orta | REQ-FIN-003 | 70 | Belge alanı + vade hesap. | P29 skor12
REQ-CRM-001 | CRM | Aday | Müşteri adayları + cariye dönüşüm | Aday kartı ve dönüştür. | Mevcut ve doğrulandı | crm_adaylar; /cariye-donustur; ekran crm-adaylar; C01-C02. |  | 4 | Düşük | REQ-MDM-010 | 60 | Koruma. | C01-C02 Yapildi
REQ-CRM-002 | CRM | Kontak | CRM kontakları | Aday/cari kontak. | Mevcut ve doğrulandı | crm_kontaklar; C03. |  | 3 | Düşük | REQ-CRM-001 | 80 | Cari kişilerle birleştirme kararı. | C03
REQ-CRM-003 | CRM | Fırsat | Fırsat + satırlar + aşama | Pipeline fırsat. | Mevcut ve doğrulandı | crm_firsatlar(+satirlari); aşamalar; C04-C05. |  | 4 | Düşük |  | 60 | Koruma. | C04-C05
REQ-CRM-004 | CRM | Fırsat | Fırsat kapat | Kazanıldı/kaybedildi kapatma. | Kısmen mevcut / eksik | API /kapat; UI birincil buton zayıf (docs/19 kalan). | UX eksik. | 3 | Düşük | REQ-CRM-003 | 85 | Birincil kapat butonu. | C06 Yapildi + kalan UX
REQ-CRM-005 | CRM | Fırsat | Fırsat → satış teklifi | Nested convert. | Mevcut ve doğrulandı | /teklife-donustur; firsat_id; C07. |  | 4 | Düşük | REQ-SAL-001 | 55 | Koruma. | C07
REQ-CRM-006 | CRM | Faaliyet | Faaliyet tipi / plan / faaliyet | Aktivite yönetimi. | Mevcut ve doğrulandı | crm_faaliyet_*; C08-C10. |  | 3 | Düşük |  | 80 | Koruma. | C08-C10
REQ-CRM-007 | CRM | Görev | CRM görevleri | Görev takibi. | Mevcut ve doğrulandı | crm_gorevler; C11. |  | 3 | Düşük |  | 85 | Koruma. | C11
REQ-CRM-008 | CRM | Kampanya | Kampanya yönetimi | Pazarlama kampanyası. | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | C13 Yapilmadi; dalga dışı. |  | 2 | Düşük |  | 150 | Kapsam kararı. | C13
REQ-CRM-009 | CRM | Anket | Anket | Müşteri anketi. | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | C14 Yapilmadi. |  | 1 | Düşük |  | 160 | Kapsam dışı önerilir. | C14
REQ-CRM-010 | CRM | Ajanda | Ajanda / takvim UI | Takvim görünümü. | Mevcut değil | C15; plan listesi mevcut. |  | 2 | Düşük | REQ-CRM-006 | 145 | Takvim veya ertele. | C15
REQ-CRM-011 | CRM | Cari kopya | CRM müşteri kartı kopyası | Ayrı CRM müşteri ekranı. | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | C12; mevcut cari kullanılır (bilinçli). |  | 1 | Düşük | REQ-MDM-010 | 155 | Kapsam dışı tut. | C12
REQ-PRD-001 | Üretim | BOM | Ürün ağacı (çok seviyeli) | BOM + bileşenler. | Mevcut ve doğrulandı | urun_agaclari; 005/006; ekran urun-agaci; geçerlilik/min-max (016). |  | 5 | Düşük | REQ-MDM-001 | 40 | Koruma. | U05
REQ-PRD-002 | Üretim | BOM | BOM seviye listesi / malzeme değişikliği | BOM araçları. | Mevcut ve doğrulandı | /bom/seviye-listesi; malzeme-degistir; ekranlar. |  | 3 | Düşük | REQ-PRD-001 | 90 | Koruma.
REQ-PRD-003 | Üretim | BOM | Varyant / konfigüratör | Varyant BOM. | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | P24; bilinçli yok. |  | 2 | Yüksek eğer yapılırsa | REQ-PRD-001 | 160 | Kapsam kararı. | P24 skor6
REQ-PRD-004 | Üretim | Rota | Rotalar + operasyonlar | Rota şablon/varsayılan/geçerlilik. | Mevcut ve doğrulandı | rotalar; 016 alanları; U06. |  | 5 | Düşük | REQ-PRD-005 | 45 | Koruma. | U06
REQ-PRD-005 | Üretim | İş merkezi | İş merkezleri | Kaynak tanımı. | Mevcut ve doğrulandı | is_merkezleri; ekran. |  | 4 | Düşük |  | 80 | Koruma. | Aşama2
REQ-PRD-006 | Üretim | İş emri | Üretim emirleri + tip | Emir tipi, planlı/kesin, onay. | Mevcut ve doğrulandı | uretim_emirleri; uretim_emri_tipleri; U01-U02; büyük route. |  | 5 | Orta — karmaşık route |  | 35 | Route parçalama / test. | U01-U02
REQ-PRD-007 | Üretim | İş emri | Siparişten / toplu iş emri | Satış siparişinden WO UI. | Mevcut ve doğrulandı | siparis-is-emri; toplu-is-emri; U03-U04. P12 docs/17 YAPILMADI → 18 kapandı. |  | 4 | Düşük | REQ-SAL-002 | 45 | Sipariş formunda 2. convert (U09). | P12 → U03 Yapildi; U09 Kismi
REQ-PRD-008 | Üretim | Operasyon | Operasyon tamamlama | Op tamamla + miktar kilidi. | Mevcut ve doğrulandı | uretim_emirleri operasyon-tamamla. |  | 4 | Düşük | REQ-PRD-006 | 50 | Koruma.
REQ-PRD-009 | Üretim | Giriş | Üretim girişi + stok | Mamul giriş / tüketim. | Mevcut ve doğrulandı | uretim-giris; stok motoru; ÇKK tetik (kalite). |  | 5 | Orta | REQ-INV-001;REQ-QLT-003 | 35 | Koruma.
REQ-PRD-010 | Üretim | MRP | MRP net ihtiyaç (v1) | Emniyet+talep−stok−açık PO öneri listesi. | Kısmen mevcut / eksik | mrpService; ekran mrp-hesap readOnly; otomatik talimat oluşturma yok; kapasite yok. | Öneri→talep/WO otomasyonu yok. | 4 | Orta | REQ-INV-010;REQ-PUR-001 | 42 | Öneriden SA talep/WO oluştur. | P06 → docs/20 kısmi; U10 kapasite açık
REQ-PRD-011 | Üretim | Maliyet | Fiili üretim maliyeti | Tüketim+işçilik → birim maliyet. | Mevcut değil | Kanıt yok. |  | 3 | Yüksek | REQ-INV-011 | 100 | Ertele veya basit standart maliyet. | P22 skor8
REQ-PRD-012 | Üretim | Kapasite | Kapasite / çizelgeleme | İş merkezi yük. | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | Kanıt yok; Canias CAP. |  | 2 | Yüksek | REQ-PRD-005 | 150 | Kapsam dışı önerilir (v1). | P23 skor6; Aşama2 Hayır
REQ-PRD-013 | Üretim | Yan ürün / fire | Yan ürün ve fire üretimi | WO yan ürün/fire kayıtları. | Mevcut değil | Özel yan ürün akışı yok. |  | 2 | Orta | REQ-PRD-009 | 120 | Karar. | INC/DISI
REQ-PRD-014 | Üretim | Fason | Fason üretim | Dış üretim süreci. | Mevcut değil | Kanıt yok; YouTube Faz2 adayı. |  | 2 | Orta |  | 140 | Kapsam kararı. | Faz2
REQ-QLT-001 | Kalite | Plan | Kontrol planı + kriterler | Plan/kriter tanımı. | Mevcut ve doğrulandı | kk_kontrol_planlari/kriterleri; ekranlar; 018. |  | 4 | Düşük |  | 50 | Koruma. | P30 → docs/20
REQ-QLT-002 | Kalite | Plan | Stok–plan bağları + ret nedenleri | Malzeme plan eşlemesi. | Mevcut ve doğrulandı | kk_stok_planlari; kk_ret_nedenleri. |  | 3 | Düşük | REQ-QLT-001 | 70 | Koruma.
REQ-QLT-003 | Kalite | GKK/ÇKK | GKK/ÇKK emirleri onay/red | Mal kabul/üretim kalite emri. | Kısmen mevcut / eksik | kaliteService + API kaydet/onayla/reddet; UI ekranları readOnly/liste odaklı; docs/20 API test OK. | Kısmi ret/ölçüm UI formu sınırlı. | 5 | Orta | REQ-PUR-005;REQ-PRD-009 | 24 | Ölçüm/ret UI formunu tamamla. | docs/20 bilinçli sınır
REQ-QLT-004 | Kalite | Uygunsuzluk | Uygunsuzluk kaydı | NC kayıtları. | Kısmen mevcut / eksik | kk_uygunsuzluklar tablosu (018); tam UI/süreç derinliği sınırlı. | CAPA ile bağ yok. | 3 | Orta | REQ-QLT-003 | 80 | UI + CAPA. | INC
REQ-QLT-005 | Kalite | CAPA | Düzeltici faaliyet | CAPA süreci. | Mevcut değil | Kanıt yok. |  | 2 | Düşük | REQ-QLT-004 | 135 | Kapsam kararı. | DISI aday
REQ-QLT-006 | Kalite | Numune/tolerans | Numune ve tolerans yönetimi | İleri kalite. | Kısmen mevcut / eksik | Kriterlerde tolerans alanları olabilir; numune süreci ayrı değil. |  | 2 | Düşük | REQ-QLT-001 | 125 | İhtiyaç doğrula. | INC
REQ-FIN-001 | Finans | Fatura | Alış/satış fatura kayıtları | Fatura master-detail. | Kısmen mevcut / eksik | faturalar CRUD; zincir satışta güçlü, alışta bağ zayıf; muhasebe otomatik yok. | AR/AP ve muhasebe entegrasyonu eksik. | 5 | Yüksek | REQ-SAL-005;REQ-PUR-006 | 20 | Alış bağ + muhasebe öneri. | Aşama2 kısmi; finans v1.x
REQ-FIN-002 | Finans | Muhasebe | Hesap planı | Muhasebe hesapları. | Mevcut ve doğrulandı | muhasebe_hesaplari; ekran hesap-plani. |  | 4 | Düşük |  | 75 | Koruma. | 012
REQ-FIN-003 | Finans | Muhasebe | Muhasebe belgeleri (manuel fiş) | Fiş CRUD + onay + denge kontrolü. | Mevcut ve doğrulandı | muhasebe_belgeleri onayla/onay-kaldir; denge check. |  | 4 | Orta | REQ-FIN-002 | 55 | Belgeden otomatik fiş ekle.
REQ-FIN-004 | Finans | Muhasebe | Belge → muhasebe entegrasyonu | Onaylı faturadan otomatik/öneri fiş. | Mevcut değil | Otomatik entegrasyon yok. |  | 5 | Yüksek | REQ-FIN-001;REQ-FIN-003 | 52 | Hesap belirleme kuralları. | P16 skor15
REQ-FIN-005 | Finans | Cari hareket | Cari borç/alacak ekstre | Fatura+ödeme hareketi. | Mevcut değil | Cari hareket motoru yok. |  | 4 | Yüksek | REQ-FIN-001 | 53 | Cari hareket + tahsilat/ödeme. | P17 skor12
REQ-FIN-006 | Finans | Tahsilat/ödeme | Tahsilat ve ödeme belgeleri | Kasa/banka tahsilat. | Mevcut değil | Kanıt yok. |  | 4 | Yüksek | REQ-FIN-005 | 54 | FIN temel tahsilat. | Canias FIN Faz2/3
REQ-FIN-007 | Finans | Rapor | Mizan | Hesap mizanı. | Mevcut ve doğrulandı | /mizan; ekran mizan readOnly. |  | 3 | Düşük | REQ-FIN-003 | 85 | Koruma.
REQ-FIN-008 | Finans | Vergi/kur | Vergi motoru / çoklu kur | KDV/kur motoru. | Kısmen mevcut / eksik | Faturada KDV alanları olası; tam vergi/kur motoru yok (Aşama2 kısmi). | Çoklu para birimi yok. | 3 | Orta | REQ-FIN-001 | 90 | İhtiyaç doğrula. | Aşama2 kısmi
REQ-FIN-009 | Finans | Mutabakat | Cari/banka mutabakat | Mutabakat araçları. | Mevcut değil | Kanıt yok. |  | 2 | Orta | REQ-FIN-005 | 130 | Ertele. | Faz3
REQ-FIN-010 | Finans | e-Dönüşüm | GİB e-fatura/e-irsaliye | UBL+imza+gönderim. | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | Alan iskeleti 013; entegrasyon yok. | Ayrı proje. | 3 | Kritik dış bağımlılık | REQ-SAL-010 | 170 | Ayrı proje olarak tut. | P19 skor3; Aşama2 Hayır
REQ-HR-001 | İnsan Kaynakları | Personel | Personel / özlük | İK personel kartı. | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | Modül/tablo yok. kisiler kullanıcı için kullanılıyor. | Kapsam dışı (mevcut proje). | 1 | — |  | 180 | Kapsam dışı önerilir. | Aşama2 dışı
REQ-HR-002 | İnsan Kaynakları | Puantaj | İzin / vardiya / puantaj / bordro | İK operasyonları. | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | Kanıt yok. |  | 1 | — | REQ-HR-001 | 185 | Kapsam dışı.
REQ-MNT-001 | Bakım | Ekipman | Ekipman / bakım emirleri | CMMS. | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | Kanıt yok. |  | 1 | — |  | 190 | Kapsam dışı.
REQ-RPT-001 | Raporlama | Liste | Ekran filtre + dışa aktarma | LIKE filtre var; Excel export? | Kısmen mevcut / eksik | Filtre paneli var; CSV/Excel export kanıtı yok. | Export eksik. | 3 | Düşük | REQ-PLT-021 | 95 | Liste export.
REQ-RPT-002 | Raporlama | Dashboard | Operasyonel kokpit | KPI panosu. | Mevcut değil | Yok. |  | 3 | Düşük |  | 100 | P33. | P33
REQ-RPT-003 | Raporlama | Yetki | Yetkiye bağlı veri görünürlüğü | Row-level security. | Mevcut değil | Auth/ACL yok. |  | 4 | Yüksek | REQ-PLT-006;REQ-PLT-007 | 8 | Auth sonrası RLS. | P20
REQ-TEC-001 | Teknik | Migration | Sıralı migration + IF NOT EXISTS | Güvenli şema evrimi. | Mevcut ve doğrulandı | db/migrate.js BEGIN/COMMIT; 001–018 IF NOT EXISTS; DROP TABLE yok. |  | 5 | Düşük |  | 5 | Koruma; DATABASE.md güncelle. | Dalga A risk notu kapandı
REQ-TEC-002 | Teknik | Transaction | Yazma işlemlerinde withTransaction | Atomik belge+stok. | Mevcut ve doğrulandı | src/utils/withTransaction.js; mutasyon route’larında yaygın. | Tüm route’ların kapsaması audit edilmeli. | 5 | Orta |  | 10 | Coverage checklist.
REQ-TEC-003 | Teknik | Bütünlük | Master-detail PK/FK | CASCADE çocuklar; header FK’ler. | Kısmen mevcut / eksik | Çocuklarda ON DELETE CASCADE yaygın; bazı header FK’lerde ON DELETE yok. | Yetim belge riski sınırlı. | 4 | Orta |  | 35 | FK politikası dokümante et. | P01 sonrası
REQ-TEC-004 | Teknik | Test | Otomatik test suite | Unit/integration/CI test. | Mevcut değil | npm test stub; yalnızca demo:cycle / demo:ornek-dongu. | Regresyon riski yüksek. | 5 | Yüksek |  | 3 | Kritik yollar için test suite. | docs/18 kalan
REQ-TEC-005 | Teknik | Güvenlik | Sırlar / env | DB şifresi .env. | Kısmen mevcut / eksik | dotenv kullanılıyor; eski dokümanlarda gömülü şifre uyarısı (01). | Repo taraması gerekir. | 5 | Yüksek |  | 4 | Secret audit + .gitignore. | 01_DOCUMENT_ANALYSIS
REQ-TEC-006 | Teknik | Performans | N+1 / indeks | Liste sorguları optimize. | İncelenmesi gerekiyor | Sistematik N+1 audit yok; büyük listelerde risk. |  | 3 | Orta |  | 65 | EXPLAIN + indeks geçişi. | P-list teknik borç
REQ-TEC-007 | Teknik | Backup | Yedekleme / geri yükleme | PG backup prosedürü. | İncelenmesi gerekiyor | Kodda prosedür yok; altyapı ops. | Ops runbook eksik. | 4 | Yüksek (ops) |  | 40 | Backup runbook. | INC
REQ-TEC-008 | Teknik | Mimari | Frontend stack | React+Vite hedef vs vanilla SPA. | Kısmen mevcut / eksik | ARCHITECTURE React planlı; üretimde public/app.js monolith ~5k satır. | Bakım maliyeti. | 2 | Orta |  | 125 | Karar: vanilla devam / React migrasyon. | 05_TECHNOLOGY
REQ-TEC-009 | Teknik | Dokümantasyon | Yaşayan ekran/katalog dokümanı | docs/09 güncelliği. | Kısmen mevcut / eksik | docs/09 build notu eski (20261014d); CRM/parti sonrası güncellenmemiş olabilir. | Doküman sapması. | 2 | Düşük |  | 110 | docs/09 güncelle.
REQ-TEC-010 | Teknik | Legacy | belge_numaralari vs kod_serileri | Çift numaralandırma modeli. | Kısmen mevcut / eksik | belge_numaralari şemada; runtime kod_serileri. | Kafa karışıklığı. | 2 | Düşük | REQ-PLT-012 | 115 | Legacy tabloyu deprecate et.
REQ-UX-001 | Platform | UX | Dönüştür diyalogları (depo seçimi) | Prompt yerine form diyaloğu + timeline. | Kısmen mevcut / eksik | P31 Dalga A YAPILDI; U09 sipariş formunda 2. convert hâlâ kısmi. | Sipariş formu 2. convert eksik. | 3 | Düşük | REQ-PRD-007 | 75 | Sipariş formuna WO convert. | P31 YAPILDI; U09 Kismi
REQ-UX-002 | Satış | Açık miktar | Kalem bazlı açık miktar takibi | Kısmi sevk/irsaliye/fatura. | Mevcut ve doğrulandı | siparis_detay sevk/irsaliye/fatura edilen; kalan_* API. |  | 5 | Düşük | REQ-SAL-002 | 40 | Koruma. | P32 YAPILDI iskelet

## C. Teknik Borç ve Veri Bütün.
ID | Başlık | Mevcut durum | Önem | Kanıt | Önceki ref | Öneri
TD-01 | JWT / auth yok — header spoof | Mevcut değil | 5 | yetki.js; docs/20 | P20 | Auth öncelikli
TD-02 | Otomatik test yok | Mevcut değil | 5 | package.json test stub | docs/18 kalan | Kritik path testleri
TD-03 | DROP TABLE riski | Mevcut ve doğrulandı | 5 | migrations: DROP TABLE yok; yalnız CHECK DROP | Dalga A notu | Politika koru
TD-04 | Transaction kapsamı | Kısmen mevcut / eksik | 5 | withTransaction yaygın; %100 coverage doğrulanmadı |  | Route checklist
TD-05 | Master-detail FK politikası | Kısmen mevcut / eksik | 4 | CASCADE çocuklar; header FK varyasyonu | P01 | Standartlaştır
TD-06 | Snapshot vs ilişkisel tutarlılık | İncelenmesi gerekiyor | 4 | Belge satırlarında stok kod/ad snapshot olası | gap raporları | Audit
TD-07 | Sipariş türü / belge tipi tanımları | Kısmen mevcut / eksik | 3 | belge_tipleri var; geniş destek tabloları kısmi | P15 | Destek tablo UI
TD-08 | N+1 sorgu riski | İncelenmesi gerekiyor | 3 | Sistematik audit yok |  | Profil + indeks
TD-09 | Stok hareketleri / fatura-irsaliye akışı | Kısmen mevcut / eksik | 5 | Satış zinciri güçlü; alış fatura bağ ve rezervasyon eksik | P03/P13 | Dalga B
TD-10 | SA teklif zinciri thin CRUD | Kısmen mevcut / eksik | 4 | _belgeCrud factory | P40 | Dönüşüm workflow
TD-11 | E-posta: nodemailer opsiyonel | Kısmen mevcut / eksik | 3 | epostaService require optional | P34/docs/20 | Bağımlılık ekle
TD-12 | DATABASE.md / CHANGELOG güncelliği | Kısmen mevcut / eksik | 2 | DATABASE.md 001–003; CHANGELOG 0.3.2 CRM öncesi |  | Doküman sync
TD-13 | KK UI readOnly vs API yazma | Kısmen mevcut / eksik | 4 | app.js kk-emirleri readOnly; API kaydet/onay | docs/20 | UI aksiyonları
TD-14 | belge_numaralari legacy | Kısmen mevcut / eksik | 2 | 002 tablo; runtime kod_serileri |  | Deprecate
TD-15 | Secret / gömülü şifre uyarısı | İncelenmesi gerekiyor | 5 | docs/01 uyarısı; dotenv var | 01 | Repo secret scan

## D. Önceki Kararlar ve Bekleyen
Kaynak | Kod | Önceki skor | Önceki durum | 2026-10-16 doğrulama | Kanıt | Matris ID
docs/16+17 P-listesi | P01 | 25 | YAPILDI | Mevcut ve doğrulandı | 014 + belgeOmurga | REQ-PLT-015
docs/16+17 P-listesi | P02 | 25 | YAPILDI | Mevcut ve doğrulandı | hareket_kodu zorunlu bağ | REQ-PLT-014
docs/16+17 P-listesi | P03 | 20 | YAPILMADI | Mevcut değil | Rezervasyon yok | REQ-INV-004
docs/16+17 P-listesi | P04 | 25 | YAPILDI | Mevcut ve doğrulandı | İrsaliye depo doğrulama | REQ-SAL-004
docs/16+17 P-listesi | P05 | 15 | YAPILMADI | Mevcut değil | 3-way match yok | REQ-PUR-007
docs/16+17 P-listesi | P06 | 15 | YAPILMADI→sonra kısmi | Kısmen mevcut / eksik | docs/20 MRP Hesap; otomasyon yok | REQ-PRD-010
docs/16+17 P-listesi | P07 | 12 | YAPILMADI→sonra kısmi | Mevcut ve doğrulandı | stok_statu 018 (rezerve hariç) | REQ-INV-003
docs/16+17 P-listesi | P08 | 16 | YAPILMADI | Kısmen mevcut / eksik | Manuel transfer var; TRO yok | REQ-INV-007
docs/16+17 P-listesi | P09 | 20 | YAPILMADI | Kısmen mevcut / eksik | SAYIM tipi var; sayım UI yok | REQ-INV-008
docs/16+17 P-listesi | P10 | 4 | bilinçli erteleme | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | Tek belge kalem motoru
docs/16+17 P-listesi | P11 | 16 | YAPILMADI (iskelet) | Kısmen mevcut / eksik | Sevk uyarı iskeleti | REQ-SAL-008
docs/16+17 P-listesi | P12 | 20 | YAPILMADI→U03 Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | siparis-is-emri ekranı | REQ-PRD-007
docs/16+17 P-listesi | P13 | 16 | YAPILMADI | Mevcut değil | Mal kabul→alış fatura yok | REQ-PUR-006
docs/16+17 P-listesi | P14 | 16 | YAPILMADI | Kısmen mevcut / eksik | Firma var; multi-company zorunluluk yok | REQ-PLT-001
docs/16+17 P-listesi | P15 | 15 | KISMİ | Kısmen mevcut / eksik | belge_tipleri; diğer destek kısmi | REQ-PLT-013
docs/16+17 P-listesi | P16 | 15 | YAPILMADI | Mevcut değil | Belge→muhasebe yok | REQ-FIN-004
docs/16+17 P-listesi | P17 | 12 | YAPILMADI | Mevcut değil | Cari ekstre yok | REQ-FIN-005
docs/16+17 P-listesi | P18 | 16 | YAPILMADI | Mevcut değil | PDF/QR yok | REQ-SAL-010
docs/16+17 P-listesi | P19 | 3 | YAPILMADI | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | GİB ayrı proje | REQ-FIN-010
docs/16+17 P-listesi | P20 | 12 | YAPILMADI | Mevcut değil | JWT yok | REQ-PLT-006
docs/16+17 P-listesi | P21 | 12 | YAPILMADI | Mevcut değil | Audit yok | REQ-PLT-016
docs/16+17 P-listesi | P22 | 8 | YAPILMADI | Mevcut değil | Fiili maliyet yok | REQ-PRD-011
docs/16+17 P-listesi | P23 | 6 | YAPILMADI | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | Kapasite yok | REQ-PRD-012
docs/16+17 P-listesi | P24 | 6 | YAPILMADI | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | Varyant yok | REQ-PRD-003
docs/16+17 P-listesi | P25 | 9 | YAPILMADI→parti yapıldı | Kısmen mevcut / eksik | Lot OK; seri yok | REQ-MDM-014;REQ-MDM-015
docs/16+17 P-listesi | P26 | 9 | YAPILMADI | Kısmen mevcut / eksik | Raf alanları; hareket konum yok | REQ-INV-009
docs/16+17 P-listesi | P27 | 16 | YAPILMADI | Mevcut değil | İade yok | REQ-SAL-009
docs/16+17 P-listesi | P28 | 12 | YAPILMADI | Mevcut değil | Fiyat listesi yok | REQ-SAL-007
docs/16+17 P-listesi | P29 | 12 | YAPILMADI | Kısmen mevcut / eksik | Belge vade zorunluluğu yok | REQ-SAL-011
docs/16+17 P-listesi | P30 | 6 | YAPILMADI→docs/20 | Kısmen mevcut / eksik | GKK/ÇKK API OK; UI kısmi | REQ-QLT-003
docs/16+17 P-listesi | P31 | 20 | YAPILDI | Kısmen mevcut / eksik | UX iyileşti; U09 kısmi | REQ-UX-001
docs/16+17 P-listesi | P32 | 20 | YAPILDI (iskelet) | Mevcut ve doğrulandı | kalan miktarlar | REQ-UX-002
docs/16+17 P-listesi | P33 | 12 | YAPILMADI | Mevcut değil | Kokpit yok | REQ-PLT-018
docs/16+17 P-listesi | P34 | 8 | YAPILMADI→kısmi | Kısmen mevcut / eksik | E-posta kuyruk; SMTP opsiyonel | REQ-PLT-017
docs/16+17 P-listesi | P35 | 6 | YAPILMADI | Kısmen mevcut / eksik | Dil tablosu var; UI yok | REQ-MDM-008
docs/16+17 P-listesi | P36 | 6 | YAPILMADI | Mevcut değil | İkame yok | REQ-MDM-009
docs/16+17 P-listesi | P37 | 20 | YAPILMADI | İncelenmesi gerekiyor | Fatura filtre/PUT audit gerekir | REQ-SAL-006
docs/16+17 P-listesi | P38 | 20 | YAPILDI | Mevcut ve doğrulandı | STOK_NEGATIF | REQ-INV-005
docs/16+17 P-listesi | P39 | 25 | YAPILDI | Mevcut ve doğrulandı | İrsaliye durum kilidi | REQ-SAL-005
docs/16+17 P-listesi | P40 | 20 | YAPILMADI | Mevcut değil | SA teklif→sipariş yok | REQ-PUR-004
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C01 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | crm-adaylar | REQ-CRM-001
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C02 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | cariye-donustur | REQ-CRM-001
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C03 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | crm-kontaklar | REQ-CRM-002
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C04 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | crm-firsatlar | REQ-CRM-003
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C05 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | crm-firsat-asamalari | REQ-CRM-003
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C06 |  | Yapildi | Kısmen mevcut / eksik | API var; UI buton zayıf | REQ-CRM-004
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C07 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | firsat→teklif | REQ-CRM-005
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C08 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | faaliyet tipleri | REQ-CRM-006
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C09 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | faaliyet planı | REQ-CRM-006
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C10 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | faaliyetler | REQ-CRM-006
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C11 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | görevler | REQ-CRM-007
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C12 |  | Yapilmadi | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | bilinçli; cari kullanılır | REQ-CRM-011
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C13 |  | Yapilmadi | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | kampanya | REQ-CRM-008
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C14 |  | Yapilmadi | Proje kapsamı dışında / karar bekliyor | anket | REQ-CRM-009
docs/19_CRM_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | C15 |  | Yapilmadi | Mevcut değil | ajanda UI | REQ-CRM-010
docs/18_UYUMSOFT_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | U01 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | uretim_emri_tipleri | REQ-PRD-006
docs/18_UYUMSOFT_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | U02 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | planli_kesin | REQ-PRD-006
docs/18_UYUMSOFT_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | U03 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | siparis-is-emri | REQ-PRD-007
docs/18_UYUMSOFT_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | U04 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | toplu-is-emri | REQ-PRD-007
docs/18_UYUMSOFT_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | U05 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | BOM geçerlilik | REQ-PRD-001
docs/18_UYUMSOFT_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | U06 |  | Yapildi | Mevcut ve doğrulandı | rota geçerlilik | REQ-PRD-004
docs/18_UYUMSOFT_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | U07 |  | Yapildi | Kısmen mevcut / eksik | stok_depo; zorunlu değil | REQ-MDM-003
docs/18_UYUMSOFT_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | U08 |  | Yapilmadi→CRM 19 | Mevcut ve doğrulandı | CRM C01–C11 | REQ-CRM-001
docs/18_UYUMSOFT_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | U09 |  | Kismi | Kısmen mevcut / eksik | 2. convert eksik | REQ-UX-001
docs/18_UYUMSOFT_YAPILAN_YAPILMAYAN.csv | U10 |  | Yapilmadi→MRP kısmi | Kısmen mevcut / eksik | MRP v1 var; kapasite yok | REQ-PRD-010;REQ-PRD-012
Not: docs/17 Dalga A listesi 2026-10-15 tarihli; P06/P07/P12/P25/P30/P34 ve U08/U10 sonraki dalgalarda (18–20) kısmen/kapanmış olabilir — doğrulama sütunu günceldir.

## E. Geliştirme Yol Haritası
Faz | Ad | Önerilen matris ID’leri | Gerekçe
1 | Veri bütünlüğü, güvenlik ve kritik hatalar | REQ-PLT-006, REQ-TEC-004, REQ-TEC-005, REQ-INV-004, REQ-INV-008, REQ-SAL-006, REQ-TEC-002 | Auth spoof, test yok, rezervasyon/sayım boşlukları, fatura filtre audit.
2 | Temel ERP altyapısı ve ana veriler | REQ-PLT-007, REQ-PLT-008, REQ-PLT-001, REQ-MDM-003, REQ-MDM-005, REQ-PLT-017 | Menü/depo yetkisi, multi-company, stok-depo zorunluluk, e-posta SMTP.
3 | Temel iş süreçleri | REQ-PUR-004, REQ-PUR-006, REQ-INV-007, REQ-SAL-008, REQ-QLT-003, REQ-SAL-009 | SA teklif dönüşüm, alış fatura bağ, TRO, ATP, KK UI, iade.
4 | Modüller arası entegrasyonlar | REQ-FIN-004, REQ-FIN-005, REQ-FIN-006, REQ-PUR-007, REQ-PRD-010, REQ-SAL-007 | Muhasebe entegrasyonu, cari hareket, 3-way match, MRP otomasyon, fiyat listesi.
5 | Raporlama, otomasyon ve ileri özellikler | REQ-PLT-018, REQ-RPT-001, REQ-INV-009, REQ-MDM-015, REQ-PRD-011, REQ-FIN-010 | Kokpit, export, WMS/seri/maliyet; GİB ayrı proje.
Tamamlanmış (yeniden yapılmayacak örnekler) | P01,P02,P04,P38,P39,P32 iskelet, U01–U07, C01–C11 çekirdek, parti/GKK API, liste ID seçim fix
Kullanıcı kararı | Excel “Kullanıcı kararı” sütununu doldurmadan geliştirme başlatılmamalı.

## Meta
Rapor | ERP Kapsam Analizi ve Eksik Özellikler Matrisi
Üretim | 2026-10-16T19:01:10.439Z
Yöntem | Kod (routes/services/public/migrations) + docs/01–20 + P/C/U CSV yeniden doğrulama
Sınır | Analiz-only; kod değişikliği yok
Önceki skor sistemi | docs/16: skor = öncelik × yapılabilirlik (1–5). Matristeki “Önem puanı” ayrı 1–5 ölçeğidir; karıştırılmamalı.
Durum etiketleri | Mevcut ve doğrulandı ¦ Kısmen mevcut / eksik ¦ Tanımlanmış ancak çalıştığı doğrulanamadı ¦ Mevcut değil ¦ İncelenmesi gerekiyor ¦ Proje kapsamı dışında / karar bekliyor
Çıktı yolları | /opt/cursor/artifacts/reports/ERP_Kapsam_Analizi_Eksik_Ozellikler_Matrisi.xlsx ; /workspace/docs/raporlar/ERP_Kapsam_Analizi_Eksik_Ozellikler_Matrisi.xlsx